## Costos
Categoría | Concepto | Costo estimado (CLP)
Tecnología | Firebase (plan gratuito) | 0
Operación | Internet (2 × $14.990 × 4 meses) | 119920
| Electricidad (2 casas × 4 meses) | 840000
| Pruebas en celulares personales | 0
Académico | Impresiones | 10000
| Transporte (práctica + instituto) | 80000
Recurso Humano | Horas Hombre (320 h × $5.000) | 1600000
Software | Visual Studio Code | 0
| Node.js, Angular, Ionic | 0
Sistema | PCs personales de los integrantes | 1600000
| Sistema operativo Windows 10 pro | 0
Total estimado |  | 4249920

## Gantt
| Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
Actividades | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17
Planteamiento del problema, solución propuesta, beneficiarios, alcance. | bar: Fase 1 Semana 1
Metodología, requerimientos funcionales y no funcionales. | bar: Fase 1 Semana 2
Diagramas (clases, casos de uso, BBDD), tecnologías y cronograma preliminar. | bar: Fase 1 Semana 3
Costos, riesgos, plan de pruebas, redacción final y revisión. | bar: Fase 1 Semana 4
Encuestas a Personas. | bar: Fase 1 Semana 4 to Fase 2 Semana 5
Analicis de las encuestas. | bar: Fase 2 Semana 6
Configuración de entorno, repositorios y bases (Angular, Ionic, Firebase). | bar: Fase 2 Semana 5
Módulo de autenticación y perfiles de usuario. | bar: Fase 2 Semana 6
Registro de ingresos y gastos. | bar: Fase 2 Semana 7
Registro de deudas, cuotas e inversiones. | bar: Fase 2 Semana 8
Clasificación flexible y filtros/búsquedas. | bar: Fase 2 Semana 9
Panel unificado y proyecciones financieras.
Módulo de deudas/gastos compartidos.
Reportes y exportaciones (PDF).
Pruebas de integración de módulos.
Integración general, optimización de rendimiento y pruebas iniciales.
Corrección de errores, pruebas de usuario y preparación del despliegue.
Elaboración de presentación ejecutiva y dashboard de resultados.
Ensayos, mejoras visuales, ajustes finales y preparación para exponer ante delegados.